## Kontrol ortamı
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI (2021-2022)
1- KONTROL ORTAMI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KOS1 | Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
KOS 1.1 | İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. |  | KOS 1.1.1 | Eğitim Şube Müdürlüğünün eğitim faaliyetlerinin usül ve esaslarını belirleyen yönerge hazırlanacaktır. | Personel D.B. | Üst Yönetici Genel Sekreterlik Hukuk Müşavirliği | Yönerge Taslağı | 31.03.2021 | Eğitim Şube Müdürlüğü, 07.07.2010 tarihli Rektörlük Oluru ile Personel Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulmuştur.
|  |  | KOS 1.1.2 | İç kontrolün önemi yazılı ve görsel araçlarla (broşür, kitapçık vb.) duyurulacaktır. | Strateji Gel.D.B. | Üst Yönetici Genel Sekreterlik Basın ve Halkla İlişkiler Müd. Bilgi İşlem D.B. Kalite Komisyonu | Broşür, kitapçık, web sayfası | 31.01.2021
|  |  | KOS 1.1.3 | İç kontrol kapsamında yapılan bütün çalışmalar ve sonuçları genel katılımlı yıllık toplantılarla paylaşılacak, yazılı ve görsel araçlarla duyurulacaktır. | Strateji Gel.D.B. | Üst Yönetici Genel Sekreterlik Basın ve Halkla İlişkiler Müd. Bilgi İşlem D.B. | Üst yönetici onayı, web sayfası | 31.03.2021
|  |  | KOS 1.1.4 | Akademik personele "eğiticilerin eğitimi" verilmesine devam edilecek ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır. | Kalite Eğitim Alt Komisyonu, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü | İBUZEM | Eğitim Sertifikaları | 30.06.2021
|  |  | KOS 1.1.5 | Yönetici oryantasyon programı için yönerge hazırlanacaktır. | Kalite Yönetim Alt Komisyonu | İ.İ.B.F. Yönetim Organizasyon Anabilim Dalı | Yönerge Taslağı | 30.06.2021
KOS 1.2 | İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. | [7 empty] | Eylem planının revize edilmesi sonrasında iyi uygulama örnekleri kurum çalışanlarıyla paylaşılacaktır. Ayrıca izleme sonuçlarına göre ortaya çıkan aksaklıkları düzeltici faaliyetler için eylem planı yenilenecektir.
KOS 1.3 | Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. |  | KOS 1.3.1 | Üniversitemiz Etik Kurulu oluşturulacaktır. | Sorumlu Rektör Yardımcısı | Genel Sekreterlik | Üst Yönetici Onayı | 31.01.2021 | 14.07.2010 tarihli Rektörlük Oluru ile oluşturulan Üniversitemiz Etik Kurulu üyeleri güncellenecektir.
|  |  | KOS 1.3.2 | Etik Kurulun çalışma usül ve esasları yönerge ile düzenlenecektir. | Etik Kurul | (Bu konuda birikimi olduğu için) Sağlık Araş.ve Uyg.Merk., Hukuk Müşavirliği | Yönerge Taslağı | 31.03.2021
|  |  | KOS 1.3.3 | Etik kurallar yazılı ve görsel araçlarla kurum çalışanlarına duyurulacaktır. | Etik Kurul | Bilgi İşlem D.B. Basın ve Halkla İlişkiler Müd. | Etik Kurul Kararı | 31.03.2021
KOS 1.4 | Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. | 5018, 4734, 4735, 657, 2547 sayılı Kanunlar ve ikincil mevzuat, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, Kurum düzeyinde yapılan bilgilendirme toplantıları vb. | KOS 1.4.1 | Konusu suç teşkil etmeyen ve gizlilik içermeyen her türlü karar ve işlemler duyurulacaktır. | Basın ve Halkla İlişkiler Müd. | Genel Sekreterlik | Üst Yönetici Onayı | 31.03.2021
KOS 1.5 | İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. | Anayasa, 657, 2914, 2547 sayılı Kanunlar, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Kamu Görevlilerinin Mali Hak. Düz. Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yap. Dair 666 sayılı KHK, İkincil düzenlemeler | KOS 1.5.1 | Personel ile ilgili uygulamalar için (kadro, muvafakat, atama, unvan, birim bazında çalışan sayısı, görevlendirme, lojman vb.) usül ve esasları belirleyen yönerge hazırlanıp uygulanacaktır. | Personel D.B. | Hukuk Müşavirliği | Yönerge Taslağı | 31.03.2021
KOS 1.6 | İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. | Mevzuat uyarınca (2547, 5018, 4734, 4735 vb.) belirlenen prosedürler, Başka kurumlarca oluşturulan veri tabanları (KBS, HYS, BKMYBS, e-bütçe, KİK ihale modülü, Tübitak, Ulakbim, Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi vb.), Kendi kullandığımız veri tabanları (öğrenci işleri, hastane otomasyon sistemi), ÜBYS | [6 empty] | 01.09.2015 tarihinden itibaren resmi yazışmalarla ilgili bütün süreçlerin bilgisayar ortamında yapılmasını sağlayan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kullanıldığından eylem tanımlanmamıştır.
KOS2 | Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.
KOS 2.1 | İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı | KOS 2.1.1 | Üniversitenin stratejik planında yer alan misyonu yazılı ve görsel araçlarla duyurularak personel tarafından benimsenmesi sağlanacaktır. | Genel Sekreterlik | Basın ve Halkla İlişkiler Müd. Bilgi İşlem D.B. | Web Sayfası Afiş Broşür | 31.01.2021
KOS 2.2 | Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. | BAİBÜ 2019-2023 Stratejik Planı | KOS 2.2.1 | Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin, stratejik plandaki amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik görev tanımlarının yapılması amacıyla Görev Tanımı Belirleme Kurulu oluşturulacaktır. | Sorumlu Rektör Yardımcısı | Personel D.B. | Üst yönetici onayı | 31.01.2021
|  |  | KOS 2.2.2 | Akademik ve idari birimler tarafından öncelikle ÜBYS'de mevcut görev tanımları düzenlenecek, daha sonra Görev Tanımı Belirleme Kurulunca ilgili birimlerden davet edilecek kişilerin katılımıyla görev tanımlarının son şekli verilecektir. | Görev Tanımı Belirleme Kurulu | Akademik ve İdari Birimler | Görev tanımları ile ilgili doküman ve ÜBYS'deki Görev Tanımları | 30.06.2021
KOS 2.3 | İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. |  | KOS 2.3.1 | Görev Tanımı Belirleme Kurulu tarafından (ilgili birimlerden davet edilecek kişilerin katılımıyla) görev tanımları yapılarak, yetki ve sorumluluklar belirlenecektir. | Görev Tanımı Belirleme Kurulu | Görev tanımı yapılacak birim | Yazılı doküman | 30.06.2021
|  |  | KOS 2.3.2 | Tanımlanan görevler ile tespit edilen yetki ve sorumluluklar personele tebliğ edilecektir. | Akademik ve İdari Birimler | - | Resmi yazı | 01.01.2022
|  |  | KOS 2.3.3 | Tanımlanan görevler ile tespit edilen yetki ve sorumluluklar ilgili birimlerin Web sayfasında yayınlanacaktır. | Akademik ve İdari Birimler | Bilgi İşlem D.B. | Web Sayfası | 15.01.2022
KOS 2.4 | İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. | 657, 2547, 2914, 5018 sayılı Kanunlar, 124 sayılı K.H.K. | KOS 2.4.1 | Görev Tanımı Belirleme Kurulu tarafından ilgili birimlerden davet edilecek kişilerin katılımı ile Üniversitenin ve birimlerinin teşkilat şemaları hazırlanarak fonksiyonel görev dağılımları yapılacaktır. | Görev Tanımı Belirleme Kurulu | Akademik ve İdari Birimler | Teşkilat şeması, görev dağılım çizelgesi | 30.06.2021
KOS 2.5 | İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. | [7 empty] | KOS 2.2, KOS 2.3 ve KOS 2.4'te tanımlanan eylemlerin gerekleri yerine getirildiğinde bu şart karşılanmış olacağından eylem tanımlanmamıştır.
KOS 2.6 | İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. |  | KOS 2.6.1 | Görev Tanımı Belirleme Kurulu tarafından ilgili birimlerden davet edilecek kişilerin katılımı ile hassas görevler belirlenecektir. | Görev Tanımı Belirleme Kurulu | Akademik ve İdari Birimler | Hassas görev tanımlarına ilişkin doküman | 30.06.2021
KOS 2.7 | Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. |  | KOS 2.7.1 | Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminde (ÜBYS) verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik modüllerin aktif hale getirilmesi sağlanacaktır. | Bilgi İşlem D.B. | Akademik ve İdari Birimler | İzleme Modülü ve Çıktıları İçeren Raporlar | 31.03.2021
KOS3 | Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
KOS 3.1 | İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. | 657, 2547, 2914 sayılı Kanunlar 124 sayılı K.H.K. Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği BAİBÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi | KOS 3.1.1 | Kadro ve personel dağılımı, birimlerin görev ve ihtiyaçlarıyla orantılı olarak birim başına düşen personel ve öğrenci sayıları esas alınarak 2021 yılı Haziran ayı bitimi ile düzenlenecektir. | Personel D.B. | Genel Sekreterlik Görev Tanımı Belirleme Kurulu | Kadro ve Personel Dağılım Cetveli | 31.08.2021 | KOS 2.3, KOS 2.4 ve KOS 2.6'daki eylemlerin tamamlanmasını takiben çalışma yapılacaktır. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sos. Hizm. Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü (eski Devlet Personel Başkanlığı) birim norm çizelgeleri dijitalleşme sonrası duruma göre kriter olarak faydalanılabilir.
KOS 3.2 | İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | [7 empty] | KOS 1.1, KOS 1.2, KOS 1.5 ve KOS 3.1'deki eylemlerin gerekleri yerine getirildiğinde bu şart karşılanmış olacağından eylem tanımlanmamıştır.
KOS 3.3 | Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. | [7 empty] | KOS 1.1, KOS 1.2, KOS 1.5 ve KOS 3.1'deki eylemlerin gerekleri yerine getirildiğinde bu şart karşılanmış olacağından eylem tanımlanmamıştır.
KOS 3.4 | Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. | [7 empty] | KOS 1.1, KOS 1.2, KOS 1.5 ve KOS 3.1'deki eylemlerin gerekleri yerine getirildiğinde bu şart karşılanmış olacağından eylem tanımlanmamıştır.
KOS 3.5 | Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. | [7 empty] | KOS 1.1.1, KOS 1.1.4 ve KOS 1.1.5'te belirtiilen eylemlerin gerekleri yerine getirildiğinde bu şart karşılanmış olacağından eylem tanımlanmamıştır.
KOS 3.6 | Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. | 657, 2547, 2914 sayılı Kanunlar | KOS 3.6.1 | Personelin yeterliliği ve performansını değerlendirmeye esas teşkil edecek performans kriterleri rehberi hazırlanacaktır. | Personel D.B. | İ.İ.B.F. | Rehber Taslağı | 31.01.2021
KOS 3.7 | Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. | 657, 2547, 2914 sayılı Kanunlar Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği | KOS 3.7.1 | Personel için ödüllendirme mekanizmaları (usül ve esaslar, ödüllendirme meknaizmaları ve ödüllendirme araçları) yönerge ile belirlenecektir. | Personel D.B. | Akademik ve İdari Birimler | Yönerge Taslağı | 30.06.2021 | Performansı yetersiz bulunan personel için KOS 1.1'de belirtilen eylemlerin gerekleri uygulanır.
KOS 3.8 | Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. | [7 empty] | KOS 1, KOS 2 ve KOS 3'te tanımlanan eylemler gerçekleştiğinde bu şart kendiliğinden sağlanacaktır.
KOS4 | Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
KOS 4.1 | İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. | Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS), Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi Ve İmza Yetkileri Yönergesi | KOS 4.1.1 | Mevcut "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi"nin güncel Elektronik Belge Yönetim Sistemine göre revizyonunun gerekli olup olmadığı incelenerek revizyonu sağlanacaktır. | Genel Sekreterlik | Bilgi İşlem D.B. | Yönerge | 31.03.2021 | KOS 2.2, KOS 2.3, KOS 2.4, KOS 2.5 ve KOS 2.6'da tanımlanan eylemler bu şart için de geçerlidir.
|  |  | KOS 4.1.2 | Yönergenin güncellenmesi durumunda yeni şekli yazılı ve görsel araçlarla personele duyurulacaktır. | Genel Sekreterlik | Bilgi İşlem D.B. | Resmi yazı Web sayfası | 31.03.2021
KOS 4.2 | Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. | [7 empty] | KOS 4.1'de tanımlanan eylemler gerçekleştiğinde bu şart kendiliğinden sağlanacaktır.
KOS 4.3 | Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. | [7 empty] | KOS 4.1'de tanımlanan eylemlerin gerekleri bu şartı karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.
KOS 4.4 | Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | [7 empty] | KOS 4.1'de tanımlanan eylemlerin gerekleri bu şartı karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.
KOS 4.5 | Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. | [7 empty] | KOS 2.7.1 ve KOS 4.1'de tanımlanan eylemlerin gerekleri bu şartı karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.

## Risk değerlendirme
2- RİSK DEĞERLENDİRME
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
RDS5 | Planlama ve Programlama: İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.
RDS 5.1 | İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır. | 5018 sayılı Kanun Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esas. Hakkında Yönetmelik BAİBÜ 2019-2023 Stratejik Planı | [6 empty] | Mevcut durum şartın gereklerini karşıladığından eylem tanımlanmamıştır. (2024-2028 dönemi stratejik planı hazırlanırken vizyon ve bazı amaçlar değiştirilecektir.)
RDS 5.2 | İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır. | 5018 sayılı Kanun, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esas. Hakkında Yönetmelik, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hak.Yön., Performans Programı Hazırlama Rehberi | [6 empty] | Mevcut durum şartın gereklerini karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.
RDS 5.3 | İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır. | 5018 sayılı Kanun, BAİBÜ 2019-2023 Stratejik Planı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hak. Yön., Performans Programı Hazırlama Rehberi | [6 empty] | Mevcut durum şartın gereklerini karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.
RDS 5.4 | Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. | 5018 sayılı Kanun (Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, Birim ve İdare Faaliyet Raporları, Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu) | [6 empty] | Mevcut durum ile KOS 2.4.1 ve KOS 2.7.1'de tanımlanan eylemlerin gerekleri bu şartı karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.
RDS 5.5 | Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. |  | RDS 5.5.1 | Birim yöneticilerince özel hedeflerin belirlenmesi ile ilgili esas ve usülleri belirlemek üzere toplantılar düzenlenecektir. | Akademik ve İdari Birimler | - | Toplantı Kararları | 2021-01-31
|  |  | RDS 5.5.2 | Belirlenen özel hedefler Üniversitemizin tüm personeline duyurulacaktır. | Akademik ve İdari Birimler | Bilgi İşlem D.B. Basın ve Halkla İlişkiler Müd. | Web sayfası Resmi yazı | 2021-01-31
RDS 5.6 | İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. | 5018 sayılı Kanun, BAİBÜ 2019-2023 Stratejik Planı, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esas. Hakkında Yönetmelik | RDS 5.6.1 | Stratejik plandaki hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olması için 2024-2028 dönemi stratejik plan hazırlama ekibine bilgi ve eğitim verilecektir. | Sorumlu Rektör Yardımcısı | Strateji Gel.D.B. | Eğitim Programı ve Toplantı Kararları | 2022-03-15
RDS6 | Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.
RDS 6.1 | İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. |  | RDS 6.1.1 | İdare Risk Belirleme ve Değerlendirme Kurulu ile birlikte idare, birim ve alt birim Risk Koordinatörleri belirlenecektir. | Sorumlu Rektör Yardımcısı | Akademik ve İdari Birimler | Görevlendirme Oluru | 2021-01-31
|  |  | RDS 6.1.2 | İdare Risk Belirleme ve Değerlendirme Kurulu, öncelikle Risk Strateji Belgesi hazırlayacak, daha sonra riskleri belirleme ve risk hesaplama yöntemlerini içeren Rehber hazırlayacaktır. | Risk Belirleme ve Değerlendirme Kurulu | Akademik ve İdari Birimler | Risk Strateji Belgesi ve Rehber | 31.03.2021
|  |  | RDS 6.1.3 | RDS 6.1.1'de oluşturulan yapı vasıtası ile Kurumun Risk Kütüğü çıkartılacaktır. | İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu | Akademik ve İdari Birimler | Risk Kütüğü | 30.06.2021
RDS 6.2 | Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. | [7 empty] | RDS 6.1'deki eylemlerin gerekleri bu şartı karşıladığından ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca strajik planın yıllık değerlendirmesi yapıldığından eylem tanımlanmamıştır.
RDS 6.3 | Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. |  | RDS 6.3.1 | RDS 6.1 ve RDS 6.2'de oluşan çıktılar doğrultusunda risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulacaktır. | Risk Belirleme ve Değerlendirme Kurulu | İdare, Birim ve Altbirim Risk Koordinatörleri, Akademik ve İdari Birimler | Eylem Planı | 2021-07-31

## Kontrol faaliyetleri
3- KONTROL FAALİYETLERİ
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KFS7 | Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.
KFS 7.1 | Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | 5018, 2547, 4982, 657, 5510 sayılı Kanunlar ve ikincil mevzuatlar, e-bütçe, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS) | KFS 7.1.1 | Risk Belirleme ve Değerlendirme Kurulu, her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri belirleyen ve uygulamaya yönelik rehber hazırlayacaktır. | Risk Belirleme ve Değerlendirme Kurulu | Akademik ve İdari Birimler | Rehber | 2021-12-31
KFS 7.2 | Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. | 5018, 2547, 4982, 657, 5510 sayılı Kanunlar ve ikincil mevzuatlar, e-bütçe, BKMYBS | [6 empty] | Mevcut durum ve KFS 7.1'de tanımlanan eylem şartın gereklerini karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.
KFS 7.3 | Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. | 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatlar, 2547 sayılı Kanun, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, AİBÜ Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönerge, BKMYBS | [6 empty] | Mevcut durum ve KFS 7.1'de tanımlanan eylem şartın gereklerini karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.
KFS 7.4 | Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. | [7 empty] | KFS 7.1'de tanımlanan eylem şartın gereklerini karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.
KFS8 | Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.
KFS 8.1 | İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir. | 2547, 5018, 4734, 4735, 6245, 657, 2914, 5510 sayılı Kanunlar ve bunlara bağlı olarak yapılan ikincil ve üçüncül mevzuat düzenlemeleri. | KFS 8.1.1 | KOS 2.2.1'de kurulan Görev Tanımı Belirleme Kurulu, mali ve mali olmayan işlemler için ayrı ayrı iş akış şemalarını oluşturacaktır. | Görev Tanımı Belirleme Kurulu | Akademik ve İdari Birimler | İş Akış Şemaları | 30.06.2021 | KOS 2.2, KOS 2.3, KOS 2.4, KFS 7.1'de tanımlanan çıktılardan yararlanılacaktır.
KFS 8.2 | Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır. | 2547, 5018, 4734, 4735, 6245, 657, 2914, 5510 sayılı Kanunlar ve bunlara bağlı olarak yapılan ikincil ve üçüncül mevzuat düzenlemeleri. | [6 empty] | Mevcut durum ve KFS 8.1'de tanımlanan eylem bu şartın gereklerini karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.
KFS 8.3 | Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. | Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi, Resmi Gazete, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının internet sayfaları, e-Devlet | KFS 8.3.1 | İş akış şemaları oluştuğunda web sayfasında duyurulacaktır. | Akademik ve İdari Birimler | Bilgi İşlem D.B. | Web sayfası | 2021-07-31
KFS9 | Görevler ayrılığı: Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır.
KFS 9.1 | Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. | 2547, 5018, 4734, 4735, 657 sayılı Kanunlar ve ikincil mevzuatlar, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik | [6 empty] | Mevcut durum ile KOS 1.5.1 ve KOS 3.1.1'de tanımlanan eylemler bu şartı karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.
KFS 9.2 | Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. | 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanun (vekaletle ilgili hükümler) | [6 empty] | Mevcut durum şartın gereklerini karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.
KFS10 | Hiyerarşik kontroller: Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.
KFS 10.1 | Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır. | [7 empty] | KOS 1.1 (Yönetim değişikliğinde yöneticinin ilgili birimin işlerini öğrenmesi için verilecek eğitim), KOS 2.7.1 ve KOS 4.1.1'deki eylemler tamamlandığında bu şartın gerekleri yerine getirilmiş olacağından eylem tanımlanmamıştır.
KFS 10.2 | Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir. | 2547, 657, 5018, 4734, 4735 sayılı Kanunlar ve bunlarla ilgili ikincil ve üçüncül mevzuat düzenlemeleri | [6 empty] | Mevcut durum genel şartın gereklerini karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.
KFS11 | Faaliyetlerin sürekliliği: İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.
KFS 11.1 | Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır. |  | KFS 11.1.1 | Faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı alınması gereken önlemlerin planlanmasına ilişkin "İş Sürekliliği Planları" hazırlanacaktır. | Akademik ve İdari Birimler | Genel Sekreterlik Personel D.B. | İş Sürekliliği Planları | 2021-12-31
KFS 11.2 | Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir. | [7 empty] | KFS 11.1.1'de tanımlanan eylemin gerekleri ve ÜBYS içerisindeki uygulamalar bu şartı karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.
KFS 11.3 | Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. |  | KFS 11.3.1 | Görevden ayrılma esnasında İlişik Kesme Belgesi'ne yeni bir alan eklenerek, devralan kişiye ve/veya birim amirine raporlama yapılması sağlanacaktır. | Personel D.B. | Akademik ve İdari Birimler | İlişik Kesme Belgesi | 2021-01-31
KFS12 | Bilgi sistemleri kontrolleri: İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.
KFS 12.1 | Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 6.10.2020 tarihinde aldığı ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası genel şartı büyük bir oranda sağlamaktadır. | KFS 12.1.1 | Bilişim Sistemleri Kurulunun oluşturulması ile görev ve sorumluluklarının belirlenmesi hakkında yönerge hazırlanacaktır. | Bilgi İşlemden sorumlu Rektör Yardımcısı | Genel Sekreterlik Bilgi İşlem D.B. | Resmi yazı Yönerge taslağı | 2021-06-30 | Bilgi sistemlerindeki iş yükü %90 civarında olan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ne göre kendi biriminde uygulamakta olduğu şartları ve standartları tüm birimlerimize yayılması için gerekli çalışmaları yapacaktır.
|  |  | KFS 12.1.2 | "Kabul edilebilir kullanıcı sözleşmesi" oluşturularak kullanıcılara tebliğ edilecektir. | Bilgi İşlem D.B. | Akademik ve İdari Birimler Bilişim Sistemleri Kurulu | Kabul Edilebilir Kullanıcı Sözleşmesi | 2021-06-30
|  |  | KFS 12.1.3 | İnternet erişiminin güvenlik ve denetiminin sağlanması için gerekli politikalar oluşturulup uygulanacaktır. | Bilişim Sistemleri Kurulu | Hukuk Müşavirliği Bilgi İşlem D.B. | İnternet Kullanım Talimatı | 2021-06-30
KFS 12.2 | Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. | 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun | KFS 12.2.1 | Üniversitemiz ağına dahil kullanıcıların sınıflandırılması, yetkilendirilmesi ve kayıt altında tutulması sağlanacaktır. | Bilgi İşlem D.B. | Bilişim Sistemleri Kurulu | LDAP Sunucusu | 2021-12-31
KFS 12.3 | İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir. | [7 empty] | Düzenlenecek Eğitim Programları, KFS 12.1 ve KFS 12.2.'deki eylemler gerçekleştiğinde ve ÜBYS'nin tüm modülleri aktif hale getirildiğinde şartın gerekleri sağlanacağından eylem tanımlanmamıştır.

## Bilgi ve iletişim
4- BİLGİ VE İLETİŞİM
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
BİS13 | Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.
BİS 13.1 | İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır. | BAİBÜ Rehber, web sayfası, e-posta iletişim sistemi, ÜBYS | [6 empty] | Mevcut durum şartı karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.
BİS 13.2 | Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. | Mevzuat Bilgi Sistemi, Resmi Gazete, BAİBÜ web sayfası, ÜBYS | BİS 13.2.1 | "İstatistik Birimi" nin çalışma usül ve esasları yönerge ile belirlenecektir. | Genel Sekreterlik | Hukuk Müşavirliği | Yönerge Taslağı | 2021-03-31 | 02.08.2010 tarihli Rektörlük Oluru ile Genel Sekreterlik bünyesinde İstatistik Birimi kurulmuştur.
BİS 13.3 | Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır. | Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, Öğrenci Otomasyon Sistemi, KBS, HYS, KİK İhale Modülleri, TÜBİTAK Transfer Takip Sistemi, ÜBYS, e-bütçe, BKMYBS, KAMUSM e-İmza | [6 empty] | Mevcut durum, Hizmetiçi Eğitim Programları (KOS 1.1) ve BİS 13.2'deki eylem bu şartı karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.
BİS 13.4 | Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir. | Performans Programı Hazırlama Rehberi, e-bütçe, HYS, KBS | [6 empty] | Mevcut durum şartı karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.
BİS 13.5 | Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. | [7 empty] | BİS 13.2'de tanımlanan eylem gerçekleştiğinde bu şartın gerekleri de yerine getirilmiş olacaktır.
BİS 13.6 | Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir. | [7 empty] | KOS 2.2 ve KOS 2.3'te tanımlanan eylemler bu şartı karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.
BİS 13.7 | İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır. | Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik, ÜBYS | BİS 13.7.1 | Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) içerisindeki Rektörlük İletişim Merkezi (RİMER) modülü aktif hale getirilecektir. | Bilgi İşlem D.B. | Rektörlük Özel Kalem Genel Sekreterlik Basın ve Halkla İlişkiler Müd. | RİMER modülü | 2021-03-31
BİS14 | Raporlama: İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.
BİS 14.1 | İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır. | 5018 sayılı Kanun ve İiincil mevzuatlar, BAİBÜ 2019-2023 Stratejik Planı, Yıllık Performans Programı | [6 empty] | Mevcut durum şartı karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.
BİS 14.2 | İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır. | 5018 sayılı Kanun ve İiincil mevzuatlar Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu | [6 empty] | Mevcut durum şartı karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.
BİS 14.3 | Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır. | 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatlar, Yıllık Birim ve İdare Faaliyet Raporları | [6 empty] | Mevcut durum şartı karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.
BİS 14.4 | Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir. | [7 empty] | KOS 2.7.1 ve KFS 7.1'deki eylemler bu şartı karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.
BİS15 | Kayıt ve dosyalama sistemi: İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.
BİS 15.1 | Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır. | Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) | [6 empty] | Mevcut durum şartı karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.
BİS 15.2 | Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. | ÜBYS | [6 empty] | Mevcut durum şartı karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.
BİS 15.3 | Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır. | ÜBYS | [6 empty] | Mevcut durum şartı karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.
BİS 15.4 | Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. | Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usüller Hakkında Yönetmelik AİBÜ Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği ÜBYS | [6 empty] | Mevcut durum şartı karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.
BİS 15.5 | Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. | Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usüller Hakkında Yönetmelik AİBÜ Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği ÜBYS | [6 empty] | Mevcut durum şartı karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.
BİS 15.6 | İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır. | Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usüller Hakkında Yönetmelik AİBÜ Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği ÜBYS | [6 empty] | Mevcut durum şartı karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.
BİS16 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi: İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.
BİS 16.1 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır. | 5018 sayılı Kanun, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole iİişkin Usül ve Esaslar, Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Ver.ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hak.Yön., Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hak.Yönetmelik, RİMER, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu | [6 empty] | Mevcut durum ile KOS 2.6 ve KOS 2.7.1'de tanımlanan eylemler şartı karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.
BİS 16.2 | Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır. | [7 empty] | BİS 16.1'de belirlenen mevcut durum ve açıklama şartı karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.
BİS 16.3 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır. | [7 empty] | BİS 16.1'de belirlenen mevcut durum ve açıklama şartı karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.

## İzleme
5- İZLEME
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
İS17 | İç kontrolün değerlendirilmesi: İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
İS 17.1 | İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 |  | İS 17.1.1 | İç kontrol sisteminin işleyişinin izleme ve değerlendirme sonuçları İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından 3 ayda bir değerlendirilecektir. | Rektör Yardımcısı Başkanlığında İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu | Akademik ve İdari alt birim yöneticileri (Gerçekleştirme Görevlileri) | Revize edilmiş İç Kontrol Eylem Planı, Rapor | İlk toplantı tarihi: 30.06.2021, sonrasında 3 ayda bir
[6 empty] | İS 17.1.2 | ÜBYS içerisindeki iç kontrol modülü aktif hale getirilecektir. (Bu modül aracılığıyla iç kontrole ilişkin talepler de alınacaktır.) | Bilgi İşlem D.B. | İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu | İç Kontrol Modülü | 2021-06-30
İS 17.2 | İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | [7 empty] | KOS 2.7.1 ve İS 17.1'deki eylemler bu şartın gereklerini karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.
İS 17.3 | İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | [7 empty] | KOS 2.7.1 ve İS 17.1'deki eylemler bu şartın gereklerini karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.
İS 17.4 | İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | [7 empty] | KOS 2.7.1 ve İS 17.1'deki eylemler bu şartın gereklerini karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.
İS 17.5 | İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | [7 empty] | KOS 2.7.1 ve İS 17.1'deki eylemler bu şartın gereklerini karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.
İS18 | İç denetim: İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.
İS 18.1 | İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | 5018 sayılı Kanun, bu kanun kapsamında yapılan ikincil ve üçüncül düzey mevzuat düzenlemeleri, Kamu İç Denetim Yazılımı | [6 empty] | Mevcut durum şartın gereklerini karşıladığından eylem tanımlanmamıştır.
İS 18.2 | İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 |  | İS 18.2.1 | İç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlarda belirtilen uygulama hataları, birliği sağlama amacıyla üst yönetici tarafından değerlendirilerek tüm birimlerle paylaşılacaktır. | Genel Sekreterlik | İç Denetim Birimi Strateji Geliştirme D.B. | Üst Yönetici Onayı | 2021-01-31